## 生产管理
序号 | 模块 | 页面 | 问题描述 | 备注 | 提出时间 | 提出人 | 解决时间 | 状态 | 后续补充 | 解决方案
| 特殊委外报工管理 | 委外工票录入 | 工票日期空缺时，报服务器异常 |  | 2024-06-05 | 王新锋 |  |  | 业务：委外工票的日期可以在未来吗 | 工票日期校验要放在sql拼接之前
|  |  | 点击工票异常信息维护按钮，小窗口的UI和报工录入中异常信息维护里的不一致，如底部表格，缺少分隔线 |  | 2024-06-05 | 王新锋
|  |  | 点击新增，选择生产车间、供应商后，重新选择生产车间，应当将供应商等关联内容置空 |  | 2024-06-06 | 王新锋
|  |  | 点击新增，供应商栏选择后，可以删除部分输入，且最终可以保存。 | 例如，供应商先选择“江苏唯士达智能检测系统有限公司”，在供应商一栏将字段改成“唯士达”，保存的时候保存成了后者。 | 2024-06-06 | 王新锋
|  |  | 不良原因保存错误的时候，工单也可以保存成功，且当前新增页未关闭，继续多次点击，会保存多条新纪录 |  | 2024-06-06 | 王新锋
|  |  | 新增页面，新增不良，不良数量为0时，能正常保存 |  | 2024-06-06 | 王新锋
|  |  | 新增页面，新增不良，不良描述非常非常非常非常长时，会报服务端异常的错误 | 可能是发送请求时，因为参数太长，url过长。 | 2024-06-06 | 王新锋
|  | 委外工票审核 | 状态选择栏的含义，该页面除了待审核，还有别的状态吗 |  | 2024-06-06 | 王新锋
|  | 委外工票取消报工 | 状态选择栏可选状态和表格中状态不一致 |  | 2024-06-06 | 王新锋
|  | 委外工票查询 | 状态选择栏可选状态和表格中状态不一致 |  | 2024-06-06 | 王新锋 |  |  | 导出的逻辑，只能全量导出。是否在设置了导出按钮的页面，添加复选框，仅打印选择的记录
|  |  | 操作栏UI图标 |  | 2024-06-06 | 王新锋
| 生产管理/工单报工管理 | 工票录入 | 新增，选择生产车间，工单编号，在报工工单产品选择页面中选择后，将生产车间选择其它选项，最终可以正常保存。 |  | 2024-06-05 | 王新锋
|  |  | 录入->撤回操作，提示错误：工票xxx已被操作，请检查 | 这个撤回按钮的含义是什么，可以将录入状态转换成什么状态 | 2024-06-05 | 王新锋 |  |  | 参考委外工票录入界面，报送后显示撤回，否则不显示撤回按钮。当前页面的记录的状态只有录入，应该还有待审核或报送状态。待审核或报送状态有撤回按钮，且点击后可以撤回报送，变成录入状态。录入状态可以有明细，删除，报送，维护。报送后可以撤回和查看明细。
|  |  | 新增异常，异常描述太长会报错，提示框中显示了SQL语句 | 此类问题可以参考工票取消报工的取消原因的判断逻辑。 | 2024-06-05 | 王新锋
|  |  | 保存异常失败后，也会添加保存异常记录（应明确保存异常失败？ |  | 2024-06-05 | 王新锋
|  |  | 操作信息中的顺序不是按照时间顺序 | 不稳定复现。 | 2024-06-05 | 王新锋
|  |  | 新增不良的数量为0时也正常保存了。 |  | 2024-06-06 | 王新锋
|  |  | 新增页面，新增不良，不良描述非常非常非常非常长时，会报服务端异常的错误 | 可能是发送请求时，因为参数太长，url过长。 | 2024-06-06 | 王新锋
|  | 质检工票录入 | 点击新增，填写工票日期，生产车间后点击保存，提示服务器端异常 | 设置必填项，未填写的时候不发送请求 | 2024-06-06 | 王新锋
|  |  | 由于所有的生产车间下，均无工票订单。待测试。。。 | 工票备注、不良数量、不良描述同工票录入 | 2024-06-06 | 王新锋
|  | 工票取消报工 | 取消原因写太长的话，会报错，提示服务端异常 | 可以参考工票取消报工的取消原因的判断逻辑。 | 2024-06-05 | 王新锋
|  |  | 新打开取消报工页面，测试版本因为没有筛选条件，如果数据量很大，查询需要很久 | 点击工票查询页面，默认自带查询范围 | 2024-06-05 | 王新锋
|  |  | 点击取消报工，成功取消后，小窗未关闭 |  | 2024-06-05 | 王新锋
|  | 工票查询 | 表格中，操作一栏应显示小图标 |  | 2024-06-05 | 王新锋
|  |  | 查询的时候，日期参数为ksrq=2024-05-29 05:33:37，可能导致漏查多查。 | 参考其他日期传参正确的页面 | 2024-06-05 | 王新锋
| 生产管理/工单入库管理 | 入库单录入 | 新增，选择报废入/MRB库类型，选择入库库位，点击工单编号，选择工单后，入库库位丢失。（选择合格的时候没有这个问题） |  | 2024-06-05 | 王新锋
|  |  | 入库报废信息维护中，删除操作没有添加确认操作，直接删除成功了 |  | 2024-06-05 | 王新锋
|  |  | 工单入库新增MRB类别，添加成功后显示添加的是UD类别 |  | 2024-06-06 | 王新锋
|  |  | 入库类别选择合格时，只筛选出了OK类别；筛选MRB时，筛选出了UD类。 |  | 2024-06-06 | 王新锋
|  | 入库单审核 | 入库类别筛选问题，同上。 |  | 2024-06-06 | 王新锋
|  | 入库单查询 | 查询的日期参数带小时部分 |  | 2024-06-05 | 王新锋
|  |  | 类别筛选，选合格，但是查不到ok的 |  | 2024-06-06 | 王新锋
|  |  | 数据量比较大的时候，不带默认日期范围，打开的时候查询比较慢 |  | 2024-06-06 | 王新锋
| 综合查询 | 工单报工明细查询 | 表格中操作栏应为小图标 |  | 2024-06-05 | 王新锋
| 质量管理/进料检验管理 | 进料检验单录入 | 检验批次号、供/存货方编码或名称筛选失效 |  | 2024-06-06 | 王新锋
|  |  | 存货方编码或名称在表格或者明细中如何体现，新增记录的时候好像没这个字段 |  | 2024-06-06 | 王新锋
|  | 进料检验单审核 | 检验批次号、供/存货方编码或名称筛选失效 |  | 2024-06-06 | 王新锋
|  |  | 表格上方的输入框间隔问题；表格中分隔线缺失 |  | 2024-06-05 | 王新锋
|  | 进料检验单查询 | 表格中操作栏应为小图标 |  | 2024-06-05 | 王新锋
|  |  | 日期传参问题：ksrq=2024-05-3000:00:00 00:00:00 |  | 2024-06-05 | 王新锋
|  |  | 筛选栏第二空的placeholder和表头保持一致 |  | 2024-06-06 | 王新锋
部分文件下载失败
| 页面小标签右键，点击关闭全部，但实际上是“关闭了其他标签页” |  | 有的可能是我不了解业务和逻辑，不一定是错误。 |  | 2024-06-05 | 王新锋
|  |  | 越南语乱码 |  | 2024-06-06 | 王新锋
|  |  | 质检工票录入和工票录入的区别是？新增工票录入，点击报送，会在质检工票录入页面中查询到。 |  | 2024-06-06 | 王新锋
|  |  | 打印昨天还可以正常打出PDF，今天报错了（C-Lodop运行着） | getLodop出错:ReferenceError: LoadJsState is not defined。。。请确认打印插件是否已安装或启动 | 2024-06-06 | 王新锋